Приложение №1

к приказу №166-ОД от 28 августа 2025г.

Дорожная карта (план мероприятий) организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025-2026 учебном году

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитико-мониторинговая деятельность |  |  |
| 1.1. | Самодиагностика уровня организации и проведения ГИА в форме ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ (ГВЭ). Представление результатов ГИА на педагогическом совете | Август 2025 | Администрация школы |
| 1.2. | Анализ предметных содержательных результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, выявление проблемных зон, определение задач по повышению качества освоения учебных предметов | август-сентябрь 2025 | Администрация школы учителя-предметники |
| 1.3 | Мониторинг: - качественного состава педагогических кадров, работающих в выпускных классах на уровнях основного и среднего общего образования; - повышения профессионального уровня учителей-предметников; - образовательной траектории выпускников 2025 года, в том числе, получивших аттестат с отличием; - качества освоения общеобразовательных программ в 9-11 классах по результатам промежуточной аттестации | октябрь 2025г. в течение учебного года сентябрь 2025г. в течение года по четвертям и полугодиям | Администрация школы Руководители ШМО |
| 2 | Повышение качества преподавания предметов и подготовки обучающихся к ГИА-2026 |  |  |
| 2.1 | Повышение эффективности управленческой деятельности администрации школ и профессиональной компетентности учителей-предметников |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и реализация индивидуальных и (или) групповых маршрутов методического сопровождения учителей, испытывающих затруднения в качественной подготовке обучающихся к ГИА | в течение учебного года | Администрация школы Руководители ШМО |
| 2.1.2 | Организация изучения и использования в работе учителями-предметниками методических рекомендаций, подготовленных ФГБНУ ФИПИ на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ- 2025 года | в течение учебного года | Администрация школы Руководители ШМО |

| 2.1.3 | Организация и участие в практико- ориентированных мероприятий по детальному изучению изменений в содержании КИМов ОГЭ-2026 и ЕГЭ-2026 и в системе оценивания выполнения заданий | в течение года | Администрация школы Руководители ШМО |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Организация работы с обучающимися и родителями |  |  |
| 2.2.1 | Организация участия и анализ результатов участия в ВПР, международных, национальных, региональных исследованиях качества образования | по отдельному плану-графику | Администрация школы Руководители ШМО |
| 2.2.2 | Проведение диагностических (входных, стартовых) работ для обучающихся 9, 10, 11-х классов, анализ результатов для корректировки планирования преподавания предметов (рабочие программы, календарно-тематическое планирование) | сентябрь 2025 | Администрация школы Руководители ШМО |
| 2.2.3 | Осуществление контроля качества образования в выпускных классах: - организация проведения на муниципальном уровне репетиционных (тренировочных) экзаменов по материалам и технологии ОГЭ и ЕГЭ (на договорной основе) и анализ результатов; - анализ результатов промежуточной аттестации (четверть, полугодие), в том числе претендентов на получение аттестатов с отличием | февраль 2026 в течение учебного года | Администрация школы Руководители ШМО |
| 2.2.4 | Систематическая подготовка выпускников 9-х классов к итоговому собеседованию по русскому языку | сентябрь 2025 - февраль 2026 | Администрация школы Руководители ШМО Учителя русского языка и литературы |
| 2.2.5 | Систематическая подготовка выпускников 11-х классов к итоговому сочинению (изложению) как условию допуска к ГИА | сентябрь - декабрь 2025 | Администрация школы Руководители ШМО Учителя русского языка и литературы |
| 2.2.6 | Обеспечение удалённого доступа в сети Интернет к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам по форме и содержанию ГИА | в течение учебного года | Администрация школы Учитель информатики Учителя-предметники |
| 2.2.7 | Отработка с обучающимися навыка работы с бланками ответов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | в течение учебного года | Учителя-предметники |
| 2.2.8 | Проведение профориентационной работы с выпускниками основного общего образования с привлечением родителей (законных представителей) | в течение года | Администрация школы Классные руководители |

| 2.2.9 | Систематическая информационная работа с выпускниками и родителями (законными представителями) по ознакомлению с актуальными материалами и нормативными документами, регламентирующими проведение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (изучение прав и обязанностей участников, профилактика нарушений | в течение года | Администрация школы Классные руководители |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.10 | Изучение особенностей КИМ-2026 (структура, содержание, критерии оценивания). | в течение года | Администрация школы Учителя-предметники |
| 3 | Нормативно-правовое обеспечение подготовки к организованному проведению ГИА |  |  |
| 3.1 | Приведение нормативной правовой документации МБОУ СОШ № 4 г. Сальска им. Героя Российской Федерации А.Н. Гойняк в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами | В течение 2025- 2026 учебного года | Администрация школы |
| 3.2 | Подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих подготовку к проведению ГИА в 2026 году | В течение учебного года | Администрация школы |
| 4. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 9, ГИА 11 |  |  |
| 4.1 | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2026, в обучающих региональных (зональных) и всероссийских мероприятиях, в том числе дистанционных | в течение учебного года | Администрация школы |
| 4.2 | Участие на муниципальном и школьном уровнях обучающих семинаров- практикумов для организаторов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, в том числе руководителей ППЭ и технических специалистов | март-май 2026 | Администрация школы |
| 4.3 | Участие в инструктивных семинарах для ответственных за организацию ГИА и организаторов ГИА (временные коллективы) по соблюдению требований и недопущению нарушений Порядка проведения экзаменов в ППЭ | за день до проведения экзамена | Администрация школы Организаторы в (вне) аудитории |
| 4.4 | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на курсах, в том числе в дистанционном формате на учебной платформе «Рустест» | в течение учебного года | Администрация школы |
| 5. | Организационные мероприятия по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 5.1 | Участие в региональных и всероссийских тренировочных мероприятиях с использованием новых технологий проведения экзаменов | по отдельному плану | Администрация школы |
| 5.2 | Обеспечение мер по защите информации, в том числе содержащей персональные данные, от повреждения или утраты при сборе, хранении и обработке | в течение учебного года | Администрация школы |
| 5.3 | Участие в формировании муниципального блока информации для внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее – РИС): - о МБОУ СОШ №4 г. Сальска им. Героя Российской Федерации А.Н. Гойняк; - о лицах, ответственных за подготовку и проведение ГИА в общеобразовательных организациях (координаторы); - о выпускниках основного общего и среднего общего образования текущего учебного года, в том числе о лицах с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; - о местах (адресах) регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) на территории Сальского района; - о местах (адресах) регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании на территории Сальского района; - о местах (адресах) регистрации заявлений на участие в ГИА-2026 на территории Сальского района; - о местах расположения ППЭ на территории Сальского района (предложения); - об аудиторном фонде ППЭ (предложения); - об участниках итогового сочинения (изложения) и ГИА-11, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; - об участниках итогового собеседования по русскому языку и ГИА- 9, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; - о планируемых участниках ГИА- 2026 (предварительные сведения), в том числе выпускниках прошлых лет; - о персональном составе временных коллективов - организаторов, в том числе руководителей ППЭ, технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА (предложения); - о персональном составе областных предметных подкомиссий, областных экзаменационных комиссий, областных конфликтных подкомиссий при | в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС и ФИС | Администрация школы Заместитель директора по УВР |
|  | - проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования (предложения); - о предметах, выбранных для сдачи ГИА-2026; - об обучающихся, допущенных к ГИА-2026; - об общественных наблюдателях (формирование банка данных). |  |  |
| 5.4 | Обеспечение мер по защите информации, в том числе содержащей персональные данные, от повреждения или утраты при сборе, хранении и обработке | постоянно | Администрация школы |
| 5.5 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА- 2026 | в течение учебного года | Администрация школы |
| 5.6 | Организация психологического сопровождения участников ГИА, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, их родителей (законных представителей) в ходе подготовки и проведения ГИА | в течение учебного года | Администрация школы Педагог-психолог |
| 5.7 | Организация обследований ТПМПК по заявлениям участников ГИА об обеспечении специальных (особых) условий проведения экзаменов | в течение учебного года | Администрация школы Педагог-психолог |
| 5.8 | Организация приёма и регистрации заявлений на участие: - в итоговом сочинении (изложении); - в итоговом собеседовании по русскому языку; - в ГИА-9; - в ГИА-11 | в соответствии с установленными сроками | Администрация школы Заместитель директора по УВР |
| 5.9 | Подготовка помещений ППЭ в соответствии с установленными требованиями, проведение самодиагностики готовности ППЭ к проведению ГИА, в том числе по обеспечению условий информационной безопасности при проведении экзаменов и условий проведения ГИА для участников с ограниченными возможностями здоровья | февраль-май 2026 | Администрация школы |
| 5.10 | Организация мероприятий по техническому дооснащению ППЭ | в течение учебного года | Администрация школы |
| 5.11 | Организация проведения итогового | декабрь 2025 |  |

|  | сочинения (изложения) | февраль, май 2026 года | Администрация школы |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.12 | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку | февраль, март, май 2026 года | Администрация школы |
| 5.13 | Организация проведения ГИА в МБОУ СОШ № 4 г. Сальска им. Героя Российской Федерации А.Н. Гойняк | в соответствии с единым расписанием | Администрация школы |
| 6. | Информационное сопровождение подготовки и проведения ГИА |  |  |
| 6.1 | Размещение актуальных информационно- аналитических, методических и статистических материалов по вопросам проведения ГИА на официальном сайте МБОУ СОШ № 4 г. Сальска им. Героя Российской Федерации А.Н. Гойняк | в течение учебного года | Администрация школы |
| 6.2 | Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся 9-х и 11-х классов по вопросам организации и проведения ГИА в 2026 году | в течение учебного года | Администрация школы Классные руководители 9, 11 классов |
| 6.3 | Проведение школьных собраний для родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение учебного года | Администрация школы Классные руководители 9, 11 классов |
| 6.4 | Проведение единого Дня открытых дверей для родителей по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2026 году | ноябрь 2025 | Администрация школы Классные руководители 9, 11 классов |
| 6.5 | Организация работы по информированию участников ГИА, их родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц об особенностях проведения ГИА в 2026 году посредством - проведения родительских и ученических собраний; - использования инновационных форм работы образовательной и воспитательной направленности: единые информационные дни, тематические встречи, Дни открытых дверей, тематические Акции, онлайн- консультации, конкурсы и др.; - своевременного и оперативного размещения на официальном сайте МБОУ СОШ №4 г. Сальска им. Героя Российской Федерации А.Н. Гойняк актуальной нормативной правовой, методической информации; - публикации актуальных материалов по вопросам организации и проведения ГИА в муниципальных средствах массовой информации; - оформления тематических | в течение учебного года | Администрация школы Классные руководители 9, 11 классов |

|  | информационных стендов; - привлечения участников ГИА к активному использованию мобильного приложения «ЕГЭ в РО» и иных информационных ресурсов удалённого доступа в сети Интернет для разъяснения вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6 | Участие в областном конкурсе «ЕГЭ» | ноябрь-декабрь 2025 | Администрация школы |
| 6.7 | Участие в Акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | По графику Рособрнадзора | Администрация школы Классные руководители 9, 11 классов |
| 6.8 | Размещение актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА- 11 на официальном сайте МБОУ СОШ № 4 г. Сальска им. Героя Российской Федерации А.Н. Гойняк | в течение учебного года | Администрация школы |
| 6.9 | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в МБОУ СОШ №4 г. Сальска им. Героя Российской Федерации А.Н. Гойняк по вопросам психологической готовности к экзаменам | Постоянно | Администрация школы Педагог-психолог |
| 6.10 | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей- предметников | Постоянно | Администрация школы Педагог-психолог |
| 6.11 | Участие в циклах онлайн - консультаций «ЕГЭ-ключ к успеху! | март-май 2026 года | Администрация школы Педагогический коллектив |
| 7. | Финансовое обеспечение проведения ГИА-2023 |  |  |
| 7.1 | Планирование средств школьного бюджета на обеспечение проведения ГИА в МБОУ СОШ № 4 г. Сальска им. Героя Российской Федерации А.Н. Гойняк, включая расходы на: - установку, тестирование, запуск и техническое сопровождение программно- аппаратных комплексов видеонаблюдения; - техническое обслуживание стационарных (рамочных) металлодетекторов; - техническое обслуживание защищённого канала передачи данных (ViPNet Client, сеть 2880); - приобретение компьютерного оборудования; - приобретение расходных материалов (бумага, диски, картриджи и др.); - приобретение климатического оборудования | октябрь-ноябрь 2025 | Директор МБОУ СОШ №4 г. Сальска им. Героя Российской Федерации А.Н. Гойняк |